## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar de Software III
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Guilherme Roberto Ferreira Santos |  | Gerente de Projeto
João Pedro Mayrink |  | Analista de Requisitos
Rodolfo Rocha Rodrigues |  | Arquiteto de Software
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro |  | Programador
Vinicius Levi Viana de Oliveira |  | Testador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 48 | 12 | Guilherme Roberto Ferreira Santos | 0 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 0 | 0 | João Pedro Mayrink | 0 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | Rodolfo Rocha Rodrigues | 0 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | 0 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Vinicius Levi Viana de Oliveira | 0

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar de Software III
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2021-09-06 | 2021-09-19
2 | 2021-09-20 | 2021-10-03
3 | 2021-10-04 | 2021-10-24
4 | 2021-10-25 | 2021-11-07
5 | 2021-11-08 | 2021-11-28
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | Usuário faz login no site |  |  | Pendente
2 | Usuário faz cadastro no site |  |  | Tarefas Criadas
3 | Usuário cadastra as contas no sistema |  |  | Pendente
4 | Sistema notifica usuário de conta não paga |  |  | Pendente
5 | Usuário pode escolher ignorar a notificação |  |  | Pendente
6 | Usuário pode clicar na notificação e ser direcionado para a tela onde a conta foi cadastrada |  |  | Pendente
7 | Usuário pode clicar em me lembre mais tarde, para ser notificado novamente no futuro |  |  | Pendente
8 | Usuário faz cadastro do seu rendimentos diários |  |  | Pendente
9 | Usuário faz cadastro do seu gastos diários |  |  | Pendente
10 | Usuário pode imprimir um relatório(por data) dos seus gatos/lucros/rendimento |  |  | Pendente
11 | Usuário pode obter gráfico rentabilidade |  |  | Pendente
12 | Usuário pode obter gráfico gasto/mês |  |  | Pendente
13 | Usuário pode imprimir os gráficos |  |  | Pendente
14 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
16 |  |  |  | Pendente
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-09-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-09-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-09-08
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-09-09
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2021-09-10
2021-09-11
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro | [8 empty] | 2021-09-12
2021-09-13
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-09-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-09-15
1 | 2021-09-15 | style guide / wireframe | - | Vinicius | Planejado | 12 | 0 |  | 2021-09-16
2 | 2021-09-13 | Criar padrão projeto front | - | Anna Laura | Planejado | 4 | 0 |  | 2021-09-17
3 | 2021-09-13 | criar padrão projeto back | - | Guilherme | Concluído | 8 | 8 |  | 2021-09-18
4 | 2021-09-18 | DER conceitual DER lógico | - | André | Planejado | 8 | 0
5 | 2021-09-18 | Modelagem de banco de dados | - | Guilherme | Planejado | 8 | 0
6 | 2021-09-15 | Criação usuário front | Cadastro de usuário | João Pedro | Planejado | 1 | 0
7 | 2021-09-15 | Atualização usuário front | Cadastro de usuário | João Pedro | Planejado | 1 | 0
8 | 2021-09-15 | Deleção de usuário front | Cadastro de usuário | João Pedro | Planejado | 1 | 0
9 | 2021-09-15 | Busca por usuario front | Cadastro de usuário | João Pedro | Planejado | 1 | 0
10 | 2021-09-13 | Criação usuário back | Cadastro de usuário | Guilherme | Concluído | 1 | 1
11 | 2021-09-13 | Atualização usuário back | Cadastro de usuário | Guilherme | Concluído | 1 | 1
12 | 2021-09-13 | Deleção de usuário back | Cadastro de usuário | Guilherme | Concluído | 1 | 1
13 | 2021-09-13 | Busca por usuario back | Cadastro de usuário | Guilherme | Concluído | 1 | 1
[5 empty] | Total: | 48 | 12
|  | 13 |  |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Roberto Ferreira Santos | [5 empty] | 12 | 0
João Pedro Mayrink | [5 empty] | 4 | 0
Rodolfo Rocha Rodrigues | [5 empty] | 12 | 0
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | [5 empty] | 4 | 0
André Cota Guimarães | [5 empty] | 8 | 0
Vinicius Levi Viana de Oliveira | [5 empty] | 12 | 0

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-09-20
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-09-21
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-09-22
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-09-23
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2021-09-24
2021-09-25
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro | [8 empty] | 2021-09-26
2021-09-27
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-09-28
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-09-29
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-09-30
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-01
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-02
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-03
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Roberto Ferreira Santos | [5 empty] | 0 | 0
João Pedro Mayrink | [5 empty] | 0 | 0
Rodolfo Rocha Rodrigues | [5 empty] | 0 | 0
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | [5 empty] | 0 | 0
Vinicius Levi Viana de Oliveira | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-10-04
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-10-05
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-10-06
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-10-07
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2021-10-08
2021-10-09
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro | [8 empty] | 2021-10-10
2021-10-11
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-10-12
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-10-13
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-14
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-15
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-16
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-17
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-18
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-19
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-20
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-21
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-22
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-23
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-10-24
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Roberto Ferreira Santos | [5 empty] | 0 | 0
João Pedro Mayrink | [5 empty] | 0 | 0
Rodolfo Rocha Rodrigues | [5 empty] | 0 | 0
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | [5 empty] | 0 | 0
Vinicius Levi Viana de Oliveira | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-10-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-10-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-10-27
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-10-28
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2021-10-29
2021-10-30
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro | [8 empty] | 2021-10-31
2021-11-01
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-11-02
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-11-03
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-04
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-05
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-06
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-07
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Roberto Ferreira Santos | [5 empty] | 0 | 0
João Pedro Mayrink | [5 empty] | 0 | 0
Rodolfo Rocha Rodrigues | [5 empty] | 0 | 0
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | [5 empty] | 0 | 0
Vinicius Levi Viana de Oliveira | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-11-08
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-11-09
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-11-10
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-11-11
Trabalho Interdisciplinar de Software III | [8 empty] | 2021-11-12
2021-11-13
CMF- Controle e Monitoramento Financeiro | [8 empty] | 2021-11-14
2021-11-15
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-11-16
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-11-17
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-18
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-19
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-20
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-11-21
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Roberto Ferreira Santos | [5 empty] | 0 | 0
João Pedro Mayrink | [5 empty] | 0 | 0
Rodolfo Rocha Rodrigues | [5 empty] | 0 | 0
Anna Laura Reis Dornelas Rbeiro | [5 empty] | 0 | 0
Vinicius Levi Viana de Oliveira | [5 empty] | 0 | 0